## 缺陷分布展示
无限云版本缺陷跟踪报告
bug版本分布 |  |  |  | 修复情况 |  |  | bug分布模块
milestone | 总数 | 已关闭 | 未关闭 | 挂起 | 正解决 | 通用 | 企业中心 | 设备管理 | 数据监控台 | 我的设备 | 我的网络 | 考勤应用 | 无线商情 | 装维
v1.0.0 | 89 | 77 | 12 | 9 | 3 | 4 | 26 | 0 | 14 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0
V1.1.0 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0
V1.2.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V1.2.2 | 28 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0
v1.2.3 | 39 | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 13 | 0
v1.2.4 | 25 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0
v1.2.5 | 20 | 7 | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4
v1.2.6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
v1.2.7 | 26 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0
合计 | 254 | 182 | 72 | 25 | 47 | 12 | 47 | 13 | 40 | 31 | 70 | 21 | 16 | 4
| bug严重程度 | [5 empty] | bug类型
milestone | 轻微 | 低 | 普通 | 高 | 紧急 | milestone | 功能类 | 界面类 | 数据类 | 流程类 | 信息类 | 需求变更类 | 配置相关 | 建议
v1.0.0 | 2 | 2 | 72 | 12 | 1 | v1.0.0 | 33 | 5 | 35 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0
V1.1.0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | V1.1.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
V1.2.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | V1.2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
V1.2.2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | V1.2.2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
v1.2.3 | 0 | 9 | 23 | 5 | 2 | v1.2.3 | 25 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
v1.2.4 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 | v1.2.4 | 16 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
v1.2.5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | v1.2.5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
v1.2.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | v1.2.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
v1.2.7 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1 | v1.2.7 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
合计 | 2 | 24 | 181 | 41 | 6 | 合计 | 131 | 15 | 63 | 3 | 37 | 3 | 2 | 0

## case
type | module | id | state | created | updated | labels1 | labels2 | labels3 | milestone | assignee | notes
信息类 | 数据监控台 | 228 | opened | 2018-08-21T02:33:03.395Z | 2018-08-21T02:34:29.101Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.6 | liuyang | 0
功能类 | 设备管理 | 227 | opened | 2018-08-20T08:15:25.511Z | 2018-08-20T08:15:25.806Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.6 | zhanglikang | 0
功能类 | 企业中心 | 226 | opened | 2018-08-20T07:44:15.668Z | 2018-08-21T01:28:27.623Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.6 | zhanglikang | 1
界面类 | 通用 | 225 | opened | 2018-08-20T07:29:43.213Z | 2018-08-20T08:30:09.122Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.6 | chenli | 0
功能类 | 我的网络 | 224 | opened | 2018-08-16T08:28:46.368Z | 2018-08-16T08:37:40.670Z | 优先级-高 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.6 | zhanglikang | 0
功能类 | 数据监控台 | 222 | closed | 2018-08-16T07:04:32.368Z | 2018-08-17T05:45:51.887Z | 优先级-紧急 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.6 | wangyu | 3
需求变更类 | 企业中心 | 221 | opened | 2018-08-16T06:44:56.083Z | 2018-08-16T08:28:38.838Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.6 | wangyu | 1
功能类 | 考勤应用 | 220 | opened | 2018-08-10T02:10:19.360Z | 2018-08-15T03:34:33.686Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | zhanglikang | 0
功能类 | 考勤应用 | 219 | opened | 2018-08-10T02:02:14.818Z | 2018-08-15T03:34:21.845Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | zhanglikang | 0
功能类 | 数据监控台 | 218 | opened | 2018-08-09T09:25:04.212Z | 2018-08-16T08:23:12.406Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 1
功能类 | 我的网络 | 216 | opened | 2018-08-08T01:57:11.301Z | 2018-08-21T01:35:59.741Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 1
功能类 | 数据监控台 | 215 | opened | 2018-08-03T06:10:44.625Z | 2018-08-16T08:38:52.282Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | panqi | 1
信息类 | 通用 | 214 | opened | 2018-08-03T02:37:57.667Z | 2018-08-21T01:30:05.108Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 3
功能类 | 我的网络 | 213 | opened | 2018-08-03T02:15:54.490Z | 2018-08-15T03:38:10.046Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 1
功能类 | 设备管理 | 212 | closed | 2018-08-02T07:47:18.272Z | 2018-08-02T08:20:27.019Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 2
功能类 | 装维 | 211 | opened | 2018-08-02T02:26:50.458Z | 2018-08-15T03:55:30.937Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | lishuyue | 3
功能类 | 装维 | 210 | closed | 2018-08-02T02:14:03.855Z | 2018-08-02T08:23:02.106Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 2
功能类 | 装维 | 208 | opened | 2018-08-02T01:49:46.418Z | 2018-08-15T03:38:51.893Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 1
功能类 | 我的网络 | 207 | opened | 2018-08-01T07:34:07.297Z | 2018-08-01T08:16:27.218Z | 优先级-高 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.5 | zhanglikang | 1
数据类 | 数据监控台 | 206 | opened | 2018-08-01T07:21:15.639Z | 2018-08-01T08:09:23.826Z | 优先级-高 | 状态-挂起 | 类别-转需求 | v1.2.5 | zhanglikang | 1
功能类 | 我的网络 | 205 | opened | 2018-08-01T02:37:11.452Z | 2018-08-21T01:31:11.976Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 4
功能类 | 我的网络 | 204 | closed | 2018-08-01T02:07:00.042Z | 2018-08-06T01:16:24.221Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 2
功能类 | 企业中心 | 201 | closed | 2018-07-30T08:46:50.722Z | 2018-07-31T09:36:45.916Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.5 | wangyu | 3
功能类 | 数据监控台 | 200 | opened | 2018-07-27T06:06:38.451Z | 2018-07-31T01:45:54.601Z | 优先级-高 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.4 | zhanglikang | 3
数据类 | 数据监控台 | 199 | closed | 2018-07-27T05:47:36.321Z | 2018-08-16T02:01:12.433Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 3
数据类 | 数据监控台 | 198 | opened | 2018-07-27T03:05:33.221Z | 2018-07-31T01:42:28.983Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | liaoshuizhu | 1
数据类 | 我的设备 | 197 | opened | 2018-07-27T02:29:16.734Z | 2018-07-31T01:42:39.914Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.4 | zhanglikang | 2
功能类 | 设备管理 | 196 | closed | 2018-07-26T07:01:37.797Z | 2018-07-31T06:25:53.393Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 5
功能类 | 我的网络 | 195 | closed | 2018-07-26T06:44:06.292Z | 2018-07-31T02:46:07.110Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
功能类 | 设备管理 | 194 | closed | 2018-07-26T05:59:32.840Z | 2018-07-31T06:29:01.546Z | 优先级-高 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 4
功能类 | 我的网络 | 193 | closed | 2018-07-25T08:04:29.362Z | 2018-07-31T02:52:47.541Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
流程类 | 我的网络 | 192 | closed | 2018-07-25T07:18:52.833Z | 2018-08-17T09:02:16.327Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 4
功能类 | 企业中心 | 191 | opened | 2018-07-25T03:04:47.083Z | 2018-08-01T01:31:53.187Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
数据类 | 数据监控台 | 189 | closed | 2018-07-25T02:02:41.065Z | 2018-08-17T08:43:45.978Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 3
功能类 | 我的网络 | 188 | closed | 2018-07-24T07:48:09.195Z | 2018-07-31T07:43:05.924Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
信息类 | 我的网络 | 187 | closed | 2018-07-24T06:01:10.646Z | 2018-08-16T03:22:29.896Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 3
功能类 | 我的网络 | 186 | opened | 2018-07-24T01:22:50.012Z | 2018-07-24T05:58:34.505Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | zhanglikang | 1
数据类 | 通用 | 185 | closed | 2018-07-23T09:26:11.092Z | 2018-07-31T09:37:51.577Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 3
功能类 | 我的网络 | 184 | opened | 2018-07-23T08:24:48.552Z | 2018-07-24T06:00:24.936Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | liaoshuizhu | 1
功能类 | 我的网络 | 183 | opened | 2018-07-23T06:31:26.083Z | 2018-08-14T02:48:27.737Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 0
信息类 | 数据监控台 | 182 | closed | 2018-07-20T05:53:56.747Z | 2018-07-30T02:45:00.284Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
功能类 | 我的网络 | 181 | closed | 2018-07-20T01:52:02.743Z | 2018-08-16T03:25:00.299Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 4
功能类 | 我的网络 | 180 | opened | 2018-07-19T09:26:16.629Z | 2018-08-14T02:49:17.353Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 0
功能类 | 我的网络 | 179 | closed | 2018-07-19T08:37:21.202Z | 2018-08-16T01:11:03.923Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
信息类 | 我的网络 | 178 | closed | 2018-07-19T07:07:22.966Z | 2018-07-30T02:46:29.599Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
功能类 | 我的网络 | 177 | closed | 2018-07-19T06:52:08.451Z | 2018-07-30T05:54:34.256Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
功能类 | 通用 | 176 | closed | 2018-07-19T03:19:11.159Z | 2018-07-30T02:53:21.968Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.4 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 175 | opened | 2018-07-16T09:05:44.758Z | 2018-07-19T02:12:23.353Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | zhanglikang | 1
功能类 | 无限商情 | 174 | closed | 2018-07-16T06:36:37.968Z | 2018-07-30T05:57:00.410Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 173 | closed | 2018-07-16T06:28:51.534Z | 2018-07-30T06:04:37.705Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 172 | closed | 2018-07-16T06:21:43.681Z | 2018-07-30T06:06:36.186Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 171 | closed | 2018-07-16T06:14:59.173Z | 2018-07-30T06:08:36.083Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 170 | closed | 2018-07-16T06:09:25.048Z | 2018-07-30T07:38:44.498Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 169 | closed | 2018-07-16T03:23:42.314Z | 2018-07-30T06:11:00.788Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
数据类 | 无限商情 | 168 | closed | 2018-07-16T03:12:26.901Z | 2018-07-30T06:17:08.154Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
信息类 | 无限商情 | 167 | closed | 2018-07-16T02:58:25.425Z | 2018-07-30T07:27:04.198Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 166 | closed | 2018-07-16T02:55:28.716Z | 2018-07-30T07:28:26.888Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
界面类 | 无限商情 | 165 | closed | 2018-07-16T02:23:33.901Z | 2018-07-30T07:35:09.461Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
信息类 | 无限商情 | 164 | closed | 2018-07-16T02:13:00.251Z | 2018-07-30T07:36:31.938Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 无限商情 | 163 | closed | 2018-07-16T01:53:59.313Z | 2018-07-30T07:51:16.913Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
信息类 | 考勤应用 | 162 | closed | 2018-07-16T01:34:46.609Z | 2018-07-30T07:39:34.403Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 考勤应用 | 161 | opened | 2018-07-13T09:03:48.113Z | 2018-08-16T08:42:10.103Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.3 | zhanglikang | 4
界面类 | 考勤应用 | 160 | closed | 2018-07-13T08:43:42.801Z | 2018-08-07T06:51:01.929Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 3
数据类 | 考勤应用 | 159 | closed | 2018-07-13T08:31:15.117Z | 2018-07-31T09:39:42.299Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 5
功能类 | 考勤应用 | 158 | closed | 2018-07-13T07:08:29.220Z | 2018-07-30T07:45:32.240Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 考勤应用 | 157 | closed | 2018-07-13T07:00:27.096Z | 2018-07-31T02:21:33.475Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 考勤应用 | 156 | closed | 2018-07-13T06:36:40.977Z | 2018-07-31T02:21:20.687Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 我的设备 | 155 | closed | 2018-07-13T02:37:50.929Z | 2018-07-30T07:47:02.178Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 3
信息类 | 数据监控台 | 154 | closed | 2018-07-12T06:50:26.217Z | 2018-07-30T07:53:12.362Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 我的网络 | 153 | opened | 2018-07-12T06:36:23.789Z | 2018-08-14T03:18:04.536Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 0
信息类 | 数据监控台 | 152 | closed | 2018-07-12T06:26:03.146Z | 2018-07-30T07:55:15.893Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 150 | closed | 2018-07-11T09:26:55.201Z | 2018-07-30T08:37:29.855Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 4
信息类 | 我的设备 | 149 | closed | 2018-07-11T08:51:28.997Z | 2018-07-31T01:46:22.956Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 3
功能类 | 我的设备 | 148 | opened | 2018-07-11T08:14:39.273Z | 2018-07-13T01:39:34.049Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | liaoshuizhu | 1
功能类 | 数据监控台 | 147 | closed | 2018-07-11T07:13:59.566Z | 2018-07-23T07:06:52.268Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 我的设备 | 146 | opened | 2018-07-11T06:41:22.953Z | 2018-07-13T01:38:52.624Z | 优先级-高 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.3 | zhanglikang | 1
信息类 | 我的设备 | 145 | closed | 2018-07-11T06:09:40.045Z | 2018-07-30T07:57:43.518Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 4
功能类 | 我的设备 | 144 | closed | 2018-07-11T06:06:42.143Z | 2018-07-24T02:53:10.915Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 3
信息类 | 我的网络 | 143 | closed | 2018-07-11T06:02:13.857Z | 2018-08-16T01:03:02.448Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 5
功能类 | 企业中心 | 142 | closed | 2018-07-11T05:40:04.101Z | 2018-07-30T07:59:15.737Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 企业中心 | 141 | closed | 2018-07-11T03:06:42.267Z | 2018-07-25T06:35:37.704Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
数据类 | 企业中心 | 140 | closed | 2018-07-11T02:40:23.059Z | 2018-07-31T02:26:47.888Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 我的设备 | 139 | opened | 2018-07-11T01:47:46.929Z | 2018-07-23T08:37:34.485Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | liaoshuizhu | 3
功能类 | 我的网络 | 138 | closed | 2018-07-09T08:02:23.076Z | 2018-07-16T07:27:52.887Z | 优先级-紧急 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 2
功能类 | 企业中心 | 137 | closed | 2018-07-09T07:58:11.771Z | 2018-07-16T07:28:08.536Z | 优先级-紧急 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.3 | wangyu | 3
数据类 | 无限商情 | 136 | closed | 2018-07-06T02:25:34.699Z | 2018-08-20T01:16:45.146Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 2
数据类 | 无限商情 | 135 | closed | 2018-07-06T02:23:05.593Z | 2018-08-20T01:16:57.700Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 2
界面类 | 我的网络 | 134 | closed | 2018-07-05T10:21:41.063Z | 2018-07-30T08:17:07.682Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
功能类 | 我的设备 | 132 | closed | 2018-07-05T06:52:18.006Z | 2018-07-30T08:12:15.929Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
功能类 | 数据监控台 | 131 | closed | 2018-07-04T08:55:18.890Z | 2018-07-23T07:05:38.673Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
功能类 | 我的网络 | 130 | closed | 2018-07-04T06:54:57.251Z | 2018-07-23T06:41:28.710Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
信息类 | 企业中心 | 129 | closed | 2018-07-04T06:37:17.964Z | 2018-07-31T09:35:24.824Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 6
流程类 | 我的网络 | 128 | closed | 2018-07-04T05:51:40.713Z | 2018-07-11T01:16:04.964Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
功能类 | 设备管理 | 127 | opened | 2018-07-04T04:09:16.470Z | 2018-07-31T09:54:51.405Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.2.2 | panqi | 2
功能类 | 我的网络 | 126 | closed | 2018-07-03T08:45:43.652Z | 2018-07-23T02:59:09.864Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
功能类 | 数据监控台 | 125 | closed | 2018-07-03T07:37:00.617Z | 2018-07-11T01:49:42.452Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 5
功能类 | 企业中心 | 124 | closed | 2018-07-03T03:38:14.697Z | 2018-07-03T04:37:57.559Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 1
功能类 | 企业中心 | 123 | closed | 2018-07-03T03:16:19.700Z | 2018-07-31T09:54:06.059Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 4
信息类 | 企业中心 | 122 | closed | 2018-07-03T02:50:13.661Z | 2018-07-23T02:57:02.223Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 4
信息类 | 企业中心 | 121 | closed | 2018-07-03T02:39:45.262Z | 2018-07-23T02:55:57.266Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 4
界面类 | 通用 | 120 | closed | 2018-07-03T01:32:39.226Z | 2018-07-30T08:38:24.843Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 4
功能类 | 企业中心 | 119 | closed | 2018-07-03T01:18:07.606Z | 2018-07-16T08:42:54.573Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 4
数据类 | 我的网络 | 118 | closed | 2018-07-02T09:53:05.749Z | 2018-08-16T02:43:00.487Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 6
数据类 | 我的设备 | 117 | closed | 2018-07-02T09:48:18.263Z | 2018-07-23T02:40:26.956Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 2
数据类 | 企业中心 | 116 | closed | 2018-07-02T09:41:25.886Z | 2018-07-16T08:42:54.489Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 4
信息类 | 我的网络 | 115 | closed | 2018-07-02T09:13:58.991Z | 2018-07-23T02:35:49.741Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 2
界面类 | 我的设备 | 114 | closed | 2018-07-02T06:47:09.970Z | 2018-07-11T02:03:46.277Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
功能类 | 企业中心 | 113 | closed | 2018-07-02T06:21:56.635Z | 2018-07-24T02:50:22.022Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 112 | closed | 2018-06-29T08:02:50.142Z | 2018-07-16T08:42:54.529Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
功能类 | 我的网络 | 111 | closed | 2018-06-29T07:37:50.695Z | 2018-07-24T02:48:54.877Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 3
数据类 | 我的设备 | 109 | closed | 2018-06-26T01:46:20.318Z | 2018-07-23T08:20:22.073Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.1 | wangyu | 3
数据类 | 数据监控台 | 108 | closed | 2018-06-25T02:53:07.318Z | 2018-07-23T08:28:24.074Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.1 | wangyu | 2
信息类 | 企业中心 | 107 | closed | 2018-06-15T07:34:30.954Z | 2018-06-29T08:46:53.408Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.1 | liuyang | 1
界面类 | 通用 | 106 | opened | 2018-06-12T09:28:37.036Z | 2018-08-05T15:26:10.781Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | liuyang | 2
功能类 | 无限商情 | 105 | closed | 2018-06-12T09:25:02.514Z | 2018-07-23T07:42:29.940Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
数据类 | 考勤应用 | 104 | closed | 2018-06-12T09:11:34.127Z | 2018-07-13T01:45:45.143Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
信息类 | 考勤应用 | 103 | closed | 2018-06-12T08:59:48.386Z | 2018-07-16T08:42:54.670Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
信息类 | 考勤应用 | 102 | closed | 2018-06-12T08:54:11.807Z | 2018-07-13T01:40:03.407Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
功能类 | 考勤应用 | 101 | closed | 2018-06-12T08:49:15.360Z | 2018-07-13T01:37:51.305Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
信息类 | 考勤应用 | 100 | closed | 2018-06-12T08:42:33.028Z | 2018-07-23T02:21:34.345Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 3
功能类 | 考勤应用 | 99 | closed | 2018-06-12T08:39:34.666Z | 2018-07-23T02:20:31.735Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 3
信息类 | 考勤应用 | 98 | closed | 2018-06-12T08:22:28.733Z | 2018-07-13T01:34:45.141Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 1
功能类 | 考勤应用 | 97 | closed | 2018-06-12T08:08:48.431Z | 2018-07-30T08:09:26.597Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
界面类 | 考勤应用 | 96 | closed | 2018-06-12T07:49:18.531Z | 2018-07-16T08:42:54.704Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
信息类 | 考勤应用 | 95 | closed | 2018-06-12T07:44:30.357Z | 2018-07-23T02:17:54.656Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
功能类 | 考勤应用 | 94 | closed | 2018-06-12T01:14:41.982Z | 2018-07-16T07:33:50.668Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
功能类 | 数据监控台 | 93 | opened | 2018-06-05T09:12:10.141Z | 2018-07-13T01:35:26.648Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | zhanglikang | 4
功能类 | 企业中心 | 92 | closed | 2018-06-05T07:26:48.949Z | 2018-07-02T07:31:02.941Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | wangyu | 2
功能类 | 企业中心 | 91 | closed | 2018-06-05T03:04:17.050Z | 2018-06-29T10:13:10.008Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.1.0 | chenxuewei | 3
功能类 | 我的网络 | 89 | opened | 2018-05-31T05:54:46.323Z | 2018-06-30T03:19:24.286Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-转需求 | v1.0.0 | zhanglikang | 1
数据类 | 数据监控台 | 88 | closed | 2018-05-31T05:53:15.165Z | 2018-06-29T08:48:25.369Z | 优先级-普通 | 状态-重复问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
功能类 | 我的网络 | 87 | opened | 2018-05-31T05:50:25.785Z | 2018-06-25T01:48:15.082Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.0.0 | zhanglikang | 1
功能类 | 我的网络 | 86 | opened | 2018-05-31T05:48:01.119Z | 2018-07-31T03:11:40.448Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.0.0 | zhanglikang | 5
信息类 | 企业中心 | 85 | closed | 2018-05-30T03:02:36.669Z | 2018-06-04T08:35:22.744Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | zhanglikang | 2
数据类 | 企业中心 | 84 | closed | 2018-05-28T06:27:49.399Z | 2018-06-29T08:50:40.308Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 4
信息类 | 企业中心 | 83 | closed | 2018-05-28T06:18:11.442Z | 2018-06-29T09:33:11.123Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 4
信息类 | 企业中心 | 82 | closed | 2018-05-28T03:30:08.918Z | 2018-06-05T02:56:25.879Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 81 | closed | 2018-05-28T03:09:18.580Z | 2018-06-05T06:18:43.813Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 80 | closed | 2018-05-28T02:32:57.449Z | 2018-06-04T09:42:52.092Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
数据类 | 我的网络 | 79 | closed | 2018-05-28T02:29:36.218Z | 2018-06-04T09:48:41.362Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
数据类 | 我的网络 | 78 | closed | 2018-05-28T02:21:47.590Z | 2018-06-04T10:08:12.364Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
数据类 | 我的网络 | 77 | closed | 2018-05-28T02:16:05.379Z | 2018-06-04T09:52:11.685Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 76 | closed | 2018-05-28T02:10:49.671Z | 2018-06-04T10:36:52.424Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 75 | closed | 2018-05-28T01:55:45.268Z | 2018-06-04T10:45:10.661Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
数据类 | 我的网络 | 74 | closed | 2018-05-28T01:47:26.805Z | 2018-06-04T09:57:23.882Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 73 | closed | 2018-05-28T01:36:39.823Z | 2018-07-02T06:39:03.758Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
数据类 | 我的网络 | 72 | closed | 2018-05-28T01:27:07.864Z | 2018-06-04T10:39:06.321Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 70 | closed | 2018-05-28T01:12:41.681Z | 2018-06-04T09:55:09.255Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
信息类 | 通用 | 69 | closed | 2018-05-25T07:23:24.079Z | 2018-06-29T09:23:11.433Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | liuyang | 3
功能类 | 数据监控台 | 68 | opened | 2018-05-25T07:12:57.620Z | 2018-08-01T08:04:23.226Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | panqi | 3
功能类 | 数据监控台 | 67 | closed | 2018-05-25T07:08:46.008Z | 2018-08-20T01:08:49.864Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 15
界面类 | 数据监控台 | 66 | closed | 2018-05-25T07:01:31.306Z | 2018-07-03T10:27:09.344Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 数据监控台 | 65 | closed | 2018-05-25T06:56:34.956Z | 2018-06-29T09:25:25.544Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 4
数据类 | 数据监控台 | 63 | closed | 2018-05-25T06:39:50.950Z | 2018-07-02T02:11:26.090Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | panqi | 4
数据类 | 数据监控台 | 62 | closed | 2018-05-25T06:33:47.715Z | 2018-07-23T02:15:38.081Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 6
数据类 | 数据监控台 | 61 | closed | 2018-05-25T06:28:17.155Z | 2018-06-05T03:24:42.489Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
数据类 | 数据监控台 | 60 | closed | 2018-05-25T04:25:56.979Z | 2018-06-05T08:18:10.080Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
数据类 | 数据监控台 | 59 | closed | 2018-05-25T04:21:00.895Z | 2018-06-25T02:45:35.478Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
信息类 | 企业中心 | 58 | closed | 2018-05-24T09:41:10.222Z | 2018-06-04T10:49:18.172Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 企业中心 | 57 | closed | 2018-05-24T09:38:03.140Z | 2018-06-05T07:55:38.888Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 数据监控台 | 56 | closed | 2018-05-24T06:43:11.143Z | 2018-06-29T09:41:40.039Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
功能类 | 我的网络 | 55 | opened | 2018-05-24T05:52:18.922Z | 2018-07-31T03:16:41.506Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-转需求 | v1.0.0 | zhanglikang | 2
信息类 | 企业中心 | 54 | closed | 2018-05-24T03:04:29.572Z | 2018-08-17T08:51:23.807Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 8
功能类 | 数据监控台 | 53 | closed | 2018-05-24T02:47:00.842Z | 2018-07-02T01:53:28.529Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
信息类 | 数据监控台 | 52 | closed | 2018-05-24T02:36:24.240Z | 2018-06-05T06:46:27.070Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 我的网络 | 51 | opened | 2018-05-24T02:25:41.611Z | 2018-07-31T02:11:50.576Z | 优先级-高 | 状态-挂起 | 类别-转需求 | v1.0.0 | zhanglikang | 2
功能类 | 我的网络 | 50 | closed | 2018-05-23T07:07:43.959Z | 2018-07-25T06:45:09.416Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 4
信息类 | 我的网络 | 49 | closed | 2018-05-23T06:56:49.799Z | 2018-06-05T01:29:44.993Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 我的网络 | 48 | closed | 2018-05-23T06:33:16.394Z | 2018-06-05T09:55:31.167Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的网络 | 47 | closed | 2018-05-23T06:30:06.490Z | 2018-06-29T08:54:15.178Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | liuyang | 4
功能类 | 我的网络 | 46 | closed | 2018-05-23T06:23:03.420Z | 2018-06-05T06:24:52.270Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 我的网络 | 45 | closed | 2018-05-23T03:00:35.092Z | 2018-06-04T11:03:41.617Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
功能类 | 企业中心 | 44 | closed | 2018-05-23T02:36:04.888Z | 2018-07-23T02:08:20.830Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.2.2 | wangyu | 4
数据类 | 我的设备 | 43 | closed | 2018-05-23T02:22:29.173Z | 2018-06-05T03:19:26.557Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
界面类 | 我的设备 | 42 | closed | 2018-05-23T02:17:42.561Z | 2018-07-03T10:27:09.333Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 我的设备 | 41 | closed | 2018-05-23T02:11:50.524Z | 2018-06-29T08:56:01.844Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
数据类 | 我的设备 | 40 | closed | 2018-05-23T02:08:03.931Z | 2018-08-20T02:51:26.479Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 11
功能类 | 我的网络 | 39 | closed | 2018-05-22T10:15:46.290Z | 2018-06-05T07:46:10.173Z | 优先级-普通 | 状态-重复问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | zhanglikang | 2
功能类 | 我的网络 | 38 | opened | 2018-05-22T10:14:47.186Z | 2018-07-19T01:23:14.333Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-转需求 | v1.0.0 | zhanglikang | 2
功能类 | 我的设备 | 37 | closed | 2018-05-22T10:13:55.895Z | 2018-06-29T09:34:22.241Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
功能类 | 我的设备 | 36 | opened | 2018-05-22T10:13:09.205Z | 2018-07-31T02:07:03.094Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | liaoshuizhu | 5
功能类 | 我的设备 | 34 | opened | 2018-05-22T10:10:34.284Z | 2018-06-22T01:43:36.472Z | 优先级-普通 | 状态-挂起 | 类别-转需求 | v1.0.0 | zhanglikang | 1
功能类 | 我的设备 | 33 | closed | 2018-05-22T10:09:40.184Z | 2018-06-05T06:28:49.459Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 我的设备 | 32 | closed | 2018-05-22T10:07:13.143Z | 2018-06-05T05:39:44.379Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 我的设备 | 31 | opened | 2018-05-22T10:04:32.178Z | 2018-08-20T08:46:54.085Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | zhanglikang | 13
功能类 | 我的设备 | 30 | closed | 2018-05-22T10:03:36.675Z | 2018-06-29T07:27:05.597Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | panqi | 2
功能类 | 我的设备 | 29 | closed | 2018-05-22T10:01:36.995Z | 2018-07-25T06:39:21.701Z | 优先级-低 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 5
数据类 | 企业中心 | 28 | closed | 2018-05-22T09:55:24.968Z | 2018-06-05T02:14:26.761Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
信息类 | 企业中心 | 27 | closed | 2018-05-22T09:35:14.930Z | 2018-06-29T09:27:12.756Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wushuang | 2
功能类 | 企业中心 | 26 | closed | 2018-05-22T09:23:20.124Z | 2018-06-29T09:39:12.187Z | 优先级-普通 | 状态-不能复现 | 类别-BUG | v1.0.0 | wushuang | 3
数据类 | 企业中心 | 25 | closed | 2018-05-22T09:08:32.286Z | 2018-06-05T02:23:45.051Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-建议 | v1.0.0 | wangyu | 2
界面类 | 企业中心 | 24 | closed | 2018-05-22T08:56:57.655Z | 2018-06-05T02:52:10.051Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
数据类 | 企业中心 | 23 | closed | 2018-05-22T08:50:41.108Z | 2018-06-05T02:53:57.235Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
功能类 | 企业中心 | 22 | closed | 2018-05-22T08:36:02.835Z | 2018-06-05T06:20:03.362Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
数据类 | 企业中心 | 21 | closed | 2018-05-22T08:25:05.169Z | 2018-06-05T02:12:30.358Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 企业中心 | 20 | closed | 2018-05-21T10:54:37.846Z | 2018-06-05T02:46:13.668Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
界面类 | 企业中心 | 19 | closed | 2018-05-21T09:53:12.549Z | 2018-06-29T09:10:52.009Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | zhufei | 2
数据类 | 企业中心 | 18 | closed | 2018-05-21T09:37:17.897Z | 2018-06-05T02:17:59.365Z | 优先级-微不足道 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 企业中心 | 17 | closed | 2018-05-21T09:21:19.669Z | 2018-06-04T08:30:49.997Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 企业中心 | 16 | closed | 2018-05-21T09:00:29.877Z | 2018-06-05T02:49:41.605Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
信息类 | 企业中心 | 15 | closed | 2018-05-21T08:22:12.854Z | 2018-06-05T03:31:40.970Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
界面类 | 企业中心 | 14 | closed | 2018-05-21T06:48:49.327Z | 2018-06-04T08:38:38.300Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1
信息类 | 企业中心 | 13 | closed | 2018-05-21T06:21:23.453Z | 2018-07-02T06:34:21.908Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
信息类 | 企业中心 | 12 | closed | 2018-05-18T08:21:31.299Z | 2018-06-04T08:41:22.880Z | 优先级-普通 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
需求变更类 | 我的网络 | 11 | closed | 2018-05-18T07:46:54.515Z | 2018-06-04T08:25:27.938Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
信息类 | 通用 | 10 | closed | 2018-05-18T07:38:49.565Z | 2018-06-05T07:46:31.622Z | 优先级-普通 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wushuang | 4
信息类 | 企业中心 | 9 | closed | 2018-05-18T06:33:44.396Z | 2018-06-05T07:31:01.908Z | 优先级-微不足道 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 4
功能类 | 我的网络 | 8 | closed | 2018-05-17T11:47:26.242Z | 2018-07-02T01:34:33.616Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
功能类 | 我的网络 | 7 | closed | 2018-05-17T11:42:04.470Z | 2018-07-02T01:38:40.519Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 4
功能类 | 我的网络 | 6 | closed | 2018-05-17T11:35:18.414Z | 2018-06-05T05:59:06.117Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 我的设备 | 4 | closed | 2018-05-16T11:39:40.662Z | 2018-06-04T08:09:23.982Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 2
数据类 | 企业中心 | 3 | closed | 2018-05-16T11:36:26.498Z | 2018-06-05T06:06:07.464Z | 优先级-高 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 4
功能类 | 我的网络 | 2 | closed | 2018-05-16T11:32:17.984Z | 2018-08-02T07:30:03.901Z | 优先级-高 | 状态-不是问题 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 3
配置相关 | 通用 | 1 | closed | 2018-05-08T09:35:31.388Z | 2018-07-03T10:27:03.349Z | 优先级-紧急 | 状态-打开 | 类别-BUG | v1.0.0 | wangyu | 1